Информационная справка по итогам совещания
       26.04.2024 состоялся личный приём Главы Колыванского района Новосибирской области инициативной группы представителей садоводческих обществ п.Рыбачий по вопросам проектирования капитального ремонта участка автомобильной дороги «23 км а/д «К-12» - п. Рыбачий - НСТ «Луговое» - НСТ «Заря» - НСТ «Аква», протяженностью - 9,35 км.
       В ходе встречи Глава Колыванского района Новосибирской области доложил информацию об итогах рабочей встречи в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по проблемным вопросам проектирования, о принятых решениях, сроках реализации мероприятий дорожной карты по исполнению решений совещания и ответственных лицах.  Специалистами администрации Колыванского района Новосибирской области и представителями инициативной группы обсуждались вопросы о сроках прохождения государственной экспертизы проектной документации, реализации этапов проекта по капитальному ремонту, перспективах и сроках работы с проблемными земельными участками, попадающими в полосу водоотвода проектируемой дороги, а также вопросы текущего содержания дороги.
1. По распоряжению Минтранса проектировщик до 03.05.2024г. должен сдать проект капитального ремонта дороги в госэкспертизу, за исключением проблемных участков, принадлежащих Ишметовой и Джабарову. Срок проведения госэкспертизы 40 дней. Если у госэкспертизы не возникнет замечаний по проекту, администрация выходит на торги (конец июня, июль) по первому от СНТ «Маяк» участку дороги на 1,9 км (далее идет первый проблемный участок). Минтранс готов изыскать средства на ремонт этого участка, в этом году. 
Следует отметить, что независимо от наличия проблем с собственниками земельных участков, попадающих в водоотводную зону проектируемой дороги, на 2024 год запланирован ремонт только 1-го участка дороги протяжённостью в 1,9 км в связи с тем, что финансирование осуществляется поэтапно и денежные средства в бюджете Новосибирской области на весь объём работ (9,3 км) не заложены.  
На 2025 год запланировано отремонтировать дорогу до СНТ «Черёмушки», а на 2026 год до СНТ «Заря».
2. Администрация Колывани всеми законными способами продолжает взаимодействие с проблемными собственниками участков, попадающих в полосу водоотвода зону проектируемой дороги, с целью дальнейшей передачи части этих участков в собственность Колывани. Если с данными собственниками не удастся прийти к соглашению, то при содействии Минтранса, статус ремонта дороги будет изменен с «капитального ремонта» на «реконструкцию». При статусе «реконструкция», администрация Колывани вправе обратиться в суд и изъять земельные участки без согласия собственников. Но, перед тем как обратиться в суд и изменить статус ремонта дороги, администрация обязана испробовать все способы и методы, для получения добровольного согласия на передачу земель от собственников. Это будет являться своего рода доказательствами попыток досудебного урегулирования данного вопроса.
После оформления земель в собственность Колывани, будет продолжена работа над проектом и ремонтом дороги.
3. Прокуратура, на основании поступившего от садоводов заявления, провела проверку обоснованности действий администрации Колывани в отношении инициативного проекта, в том числе: сбора денежных средств на проект, а также на предмет содержания дороги в настоящее время. 
Прокуратура выявила нарушение исключительно только в части содержания дороги и обязала администрацию Колывани устранить данное нарушение. 
В рамках устранения выявленного нарушения, администрация Колывани провела рабочую встречу с руководством организации - подрядчиком. Через 2 недели работы по отсыпке дороги будут организованы.
     
